## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주
[5 empty] | 일 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11
[5 empty] | 총진척율 | 4% | 4% | 4% | 8.538% | 8.538% | 9.537% | 14.41% | 15.16% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43%
[5 empty] | 주당진척율 | 4% | 0% | 0% | 4.537% | 0% | 1% | 4.875% | 0.75% | 0.2625% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FFD000000 | <학사관리시스템> |  |  |  | 15.43% | 4% | 0% | 0% | 4.537% | 0% | 1% | 4.875% | 0.75% | 0.2625% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FFD010000 | 준비 |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 3.75% | 0% | 0% | 1% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FFD010100 |  | 기획 |  | 공통 | 100% | 2021-07-01: 50%; 2021-07-06: 40%; 2021-07-07: 10%
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  | 공통 | 100% | 2021-07-01: 100%
FFD020000 | 계획 |  |  |  | 6.425% | 0% | 0% | 0% | 0.7875% | 0% | 1% | 3.875% | 0.5% | 0.2625% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FFD020300 |  | FBS 작성 |  | 장영훈 | 100% | 2021-07-06: 80%; 2021-07-07: 20%
FFD020400 |  | WBS작성 |  | 정가윤 | 14% | 2021-07-01: 13%; 2021-07-08: 1%
FFD020500 |  | system architecture 작성 |  | 김영림 | 100% | 2021-07-01: 50%; 2021-07-06: 50%
FFD020600 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 공통 | 100% | 2021-07-06: 100%
FFD020700 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  | 김영림 | 100% | 2021-07-05: 80%; 2021-07-07: 20%
FFD020800 |  | 유스케이스 작성 |  | 홍민기 | 100% | 2021-07-06: 80%; 2021-07-08: 20%
FFD020900 |  | UI 페이지 레이아웃 작성 |  |  | 0%
FFD021000 |  | 수정 및 승인 |  |  | 0%
FFD030000 | 개발환경 구축 |  |  |  | 4% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD030100 |  | 개발도구 설치 |  |  | 80% | 2021-06-28: 80%
FFD030200 |  | 개발서버(WAS, DB) 구성 |  |  | 80% | 2021-06-28: 80%
FFD030300 |  | 기타 툴 설치 |  |  | 80% | 2021-06-28: 80%
FFD040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD040100 |  | DB구축 |  |  | 0%
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  |  | 0%
FFD040300 |  | Spring Structure 구현 |  |  | 0%
FFD040400 |  | 라이브러리 설치 |  |  | 0%
FFD040500 |  | 공통 모듈 생성 |  |  | 0%
FFD050000 | UI / UX 설계 |  |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD050100 |  | 공통 View |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD050101 |  |  | Main View |  | 0%
FFD050102 |  |  | 로그인 View |  | 0%
FFD050103 |  |  | 글(게시판) 등록 View |  | 0%
FFD050104 |  |  | 글(게시판) 수정 View |  | 0%
FFD050105 |  |  | 글(게시판) 목록 View |  | 0%
FFD050106 |  |  | 글(게시판) 삭제 View |  | 0%
FFD050107 |  |  | 학사일정 View |  | 0%
FFD050108 |  |  | 공지사항 View |  | 0%
FFD050109 |  |  | 식단표 View |  | 0%
FFD050110 |  |  | 캠퍼스맵 View |  | 0%
FFD050111 |  |  | 대중교통 View |  | 0%
FFD050200 |  | 학생 View |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD050201 |  |  | 학사관리 View |  | 0%
FFD050202 |  |  | 수강신청 View |  | 0%
FFD050203 |  |  | 과제관리 View |  | 0%
FFD050204 |  |  | 성적조회 View |  | 0%
FFD050205 |  |  | 등록금 조회 View |  | 0%
FFD050206 |  |  | 장학금 조회 View |  | 0%
FFD050207 |  |  | 휴,복학 신청 View |  | 0%
FFD050208 |  |  | 취업상담 View |  | 0%
FFD050300 |  | 교수 View |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD050301 |  |  | 강의 등록 View |  | 0%
FFD050302 |  |  | 강의 내역 View |  | 0%
FFD050303 |  |  | 과제 관리 View |  | 0%
FFD050304 |  |  | 과제 확인 View |  | 0%
FFD050305 |  |  | 성적 등록 View |  | 0%
FFD050306 |  |  | 수강생 확인 View |  | 0%
FFD050400 |  | 관리자 View |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD050401 |  |  | 학생 조회 View |  | 0%
FFD050402 |  |  | 교수 조회 View |  | 0%
FFD050403 |  |  | 회원 등록 View |  | 0%
FFD050404 |  |  | 회원 삭제 View |  | 0%
FFD050405 |  |  | 회원 상세보기 View |  | 0%
FFD050406 |  |  | 회원 수정 View |  | 0%
FFD050407 |  |  | 관리자 통계 View |  | 0%
FFD050408 |  |  | 게시판 관리 View |  | 0%
FFD050409 |  |  | 공지사항 등록 View |  | 0%
FFD050410 |  |  | 공지사항 수정 View |  | 0%
FFD050411 |  |  | 공지사항 목록 View |  | 0%
FFD050412 |  |  | 공지사항 상세보기 View |  | 0%
FFD060000 | 구현 |  |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD060100 |  | 공통 기능 구현 |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD060101 |  |  | 로그인/로그아웃 기능 구현 |  | 0%
FFD060102 |  |  | 문자 인증 기능 구현 |  | 0%
FFD060103 |  |  | 비밀번호 암호화 기능 구현 |  | 0%
FFD060104 |  |  | 게시판 기능 구현 |  | 0%
FFD060105 |  |  | 학사일정 기능 구현 |  | 0%
FFD060106 |  |  | 캠퍼스맵 기능 구현 |  | 0%
FFD060107 |  |  | 식단표 기능 구현 |  | 0%
FFD060108 |  |  | 대중교통 기능 구현 |  | 0%
FFD060200 |  | 학생회원 기능 구현 |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD060201 |  |  | 아이디 찾기 기능 구현 |  | 0%
FFD060202 |  |  | 비밀번호 찾기 기능 구현 |  | 0%
FFD060203 |  |  | 회원정보 수정 기능 구현 |  | 0%
FFD060204 |  |  | 증명서 발급 기능 구현 |  | 0%
FFD060205 |  |  | 성적조회 기능 구현 |  | 0%
FFD060206 |  |  | 시간표조회 및 신청 기능 구현 |  | 0%
FFD060207 |  |  | 과제입력 기능 구현 |  | 0%
FFD060208 |  |  | 중고거래 결제 기능 구현 |  | 0%
FFD060300 |  | 교수회원 기능 구현 |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD060301 |  |  | 과제입력 기능 구현 |  | 0%
FFD060302 |  |  | 성적입력 기능 구현 |  | 0%
FFD060303 |  |  | 강의 관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060304 |  |  | 수강생관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060400 |  | 관리자 기능 구현 |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD060401 |  |  | 회원 관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060402 |  |  | 회원 목록 조회 |  | 0%
FFD060403 |  |  | 개인회원조회 기능 구현 |  | 0%
FFD060404 |  |  | 회원탈퇴관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060405 |  |  | 게시판 관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060406 |  |  | 등록금 관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060407 |  |  | 장학금 관리 기능 구현 |  | 0%
FFD060408 |  |  | 휴,복학 처리 기능 구현 |  | 0%
FFD060409 |  |  | 관리자 통계 차트 기능 |  | 0%
FFD070000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 0% | bar: 2021-06-28 to 2021-08-11
FFD070100 |  | 사용성 테스트 |  |  | 0%
FFD070200 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  |  | 0%
FFD070300 |  | 보완 |  |  | 0%
FFD080000 | 서비스 준비 |  |  |  | 0%
FFD080100 |  | 발표 자료 준비 |  |  | 0%
FFD090000 | 종료보고 |  |  |  | 0%